от " 22 "  апреля    2022 г. №  481

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

образования и науки

Хабаровского края

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в штатном режиме в общеобразовательных организациях Хабаровского края

Цель: внедрение организационных, методических, информационно-коммуникационных механизмов, обеспечивающих подготовку к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО) в штатном режиме в общеобразовательных организациях Хабаровского края.

Основные задачи:

1) организация подготовки введения обновленных ФГОС НОО и ООО в штатном режиме в общеобразовательных организациях Хабаровского края;

2) создание организационных структур, осуществляющих функции экспертного и информационно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Хабаровского края;

3) формирование методических команд в муниципальных образованиях края для организации информационно-консультационной работы с педагогами;

4) создание системы мониторинга результатов реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 1. | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленных ФГОС | по отдельному графику | министерство образования и науки Хабаровского края (далее – министерство), Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО) | методическое сопровождение апробационных площадок по введению обновленных ФГОС |
| 2. | Проведение рабочих совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) края по вопросам введения обновленных ФГОС | до 30 мая 2022 г. | министерство, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) края (далее – ОМСУ) | принятие управленческих решений по введению обновленных ФГОС |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | апрель 2022 г. | министерство, ОМСУ | выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в крае |
| 4. | Определение муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС | апрель 2022 г. | ОМСУ | назначен муниципальный координатор по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 5. | Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС | апрель 2022 г. | ОМСУ | определены функции муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 6. | Создание базы данных муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС | апрель 2022 г. | ХК ИРО | создана база данных муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами |
| 7. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС на всех уровнях (краевой, муниципальный, общеобразовательная организация) | до30 апреля 2022 г. | министерство, ОМСУ | проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 8. | Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | до30 апреля 2022 г. | министерство, ОМСУ | обеспечен контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
| 9. | Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2022 г. | министерство, ОМСУ | проведен мониторинг использования учебников, выявлены дефициты |
| 10. | Контроль обеспеченности школьных библиотечных фондов учебниками для реализации обновленных ФГОС | сентябрь 2022 г. | министерство, ОМСУ | проведен мониторинг использования учебников, выявлены дефициты |
| 11. | Осуществление мониторинга использования образовательными организациями примерных рабочих программ, основных образовательных программ на соответствие требований стандарта | сентябрь 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | обеспечено единство образовательного пространства в Хабаровском крае |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 12. | Формирование регионального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | апрель 2022 г. | министерство | обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на региональном уровне |
| 13. | Формирование муниципальных планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС | апрель 2022 г. | ОМСУ | обеспечение процесса управления организации образовательной деятельности на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 14. | Мониторинг условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | до30 апреля 2022 г. | министерство, ОМСУ | разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями Хабаровского края |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 15. | Организация и проведение научно-практических конференций, марафонов, семинаров и других образовательных событий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | до 30 декабрь 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | проведено не менее двух мероприятий на разных уровнях (региональный, муниципальный) по вопросам введения ФГОС НОО и ООО |
| 16. | Проведение краевых модельных семинаров и конференций по вопросам апробации примерных рабочих программ ФГОС НОО и ООО | по отдельному графику | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | проведено не менее трех мероприятий в течение 2021/2022 учебного года по вопросу введения ФГОС НОО и ООО. В мероприятиях приняли участие представители апробационных площадок |
| 17. | Распространение лучшего опыта общеобразовательных организаций по итогам деятельности пилотных площадок по апробации примерных рабочих программ | июнь – август 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | представлен опыт лучших образовательных практик и типовых решений по процессам апробации примерных рабочих программ |
| 18. | Краевой онлайн-семинар "Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ОО: механизмы, решения и перспективы" | 25 – 26 апреля 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | мероприятие проведено, запись мероприятия размещена в свободном доступе, ОМСУ обеспечено ознакомление 100 % образовательных организаций края |
| 19. | Краевая онлайн-конференция "ФГОС ОО. Опыт апробации и реализации примерных рабочих программ. Введение ФГОС в Хабаровском крае" | август 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | мероприятие проведено, запись мероприятия размещена в свободном доступе, ОМСУ обеспечено ознакомление 100 % образовательных организаций края |
| 20. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений об итогах апробации введения ФГОС НОО и ООО, примерных рабочих программ | июль – август 2022 г. | министерство, ОМСУ, ХК ИРО | составлены публичные отчеты участников апробации по внедрению обновленных ФГОС. Отчеты размещены на сайтах |
| 21. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | до 30 декабря 2022 г. | министерство, ОМСУ, ХК ИРО | синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории края |
| 22. | Обучение управленческих/педагогических команд по использованию примерных учебных планов, примерных основных образовательных программ, при разработке учебного плана образов включая курсы/модули курсов по формированию различных видов функциональной грамотности | июнь – сентябрь 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | педагогические команды понимают и используют на практике способ разработки учебных планов, включая планы воспитательной работы, элективные курсы по формированию различных видов функциональной грамотности |
| 23. | Краевой онлайн-семинар "Планируемые результаты освоения ООП в рамках реализации обновленного ФГОС ОО. Технологии, механизмы и инструменты оценивания" | октябрь 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | мероприятие проведено, приняли участие не менее 96 % образовательных организаций края |
| 24. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | формирование функциональной грамотности обучающихся осуществляется в 100 % образовательных организаций края, реализующих программы основного общего образования |
| 25. | Организация использования учителями-предметниками заданий федерального банка по формированию функциональной грамотности | постоянно | министерство, ОМСУ | учителя-предметники используют практические задания из федерального банка данных заданий по функциональной грамотности |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | до 30 апрель 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | организовано проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников по программам из федерального банка |
| 27. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | до 31 августа 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ |  |
| 5. Мониторинг готовности муниципалитетов к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 28. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | до 31 августа 2022 г. | министерство, ХК ИРО, ОМСУ, Региональный центр оценки качества образования (далее – РЦОКО) | составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 29. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС | до 31 августа 2022 г. | министерство, ОМСУ | обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
| 30. | Организация экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | до 31 августа 2022 г. | министерство, РЦОКО, ОМСУ | обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| 31. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2022 г. | министерство, РЦОКО, ОМСУ | обеспечено проведение мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС. Выявлены образовательные организации успешно реализующие обновленные ФГОС, и образовательные организации, требующие сопровождение |
| 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| 32. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Хабаровского края | ежемесячно | министерство, ХК ИРО, ОМСУ | осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Хабаровского края гражданам при реализации обновленных ФГОС |

Начальник управления

общего образования                                                                                                                                                                 Е.В. Матаржук