ВЫПИСКА

из приказа управления образования администрации

Николаевского муниципального района

от 11.01.2023              № 6-осн.р

г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении дорожной карты по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11, ВПР в 2023 году на территории Николаевского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" в целях обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, всероссийских проверочных работ в 2023 году на территории Николаевского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийских проверочных работ в Николаевском муниципальном районе в 2023 году (далее – Дорожная карта) (Прилагается).

2. Лицам, ответственным за реализацию Дорожной карты, утвержденной настоящим приказом, обеспечить ее выполнение в указанные сроки.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций разработать на 2023 год Дорожные карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийских проверочных работ в 2023 году в своих общеобразовательных учреждениях и обеспечить их реализацию.

4. Сектору общего образования (Ведянова Т.С.) обеспечить координацию исполнения Дорожной карты, утвержденной настоящим приказом.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя руководителя управления образования администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края по вопросам общего образования Крамаренко О.А.

| Заместитель главы администрации района по социальным вопросам – руководитель управления образования администрации района | С.В. Еремина |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

приказом заместителя главы администрации района по социальным вопросам – руководителя управления образования администрации района

от 11.01.2023             № 6-осн.р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

всероссийских проверочных работ

в Николаевском муниципальном районе в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2023 г.) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1.1. | Составление сметы расходов на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11, ВПР | Январь-февраль 2023 г. | Ведянова Т.С., Борисова Т.Ю., руководители ППЭ, руководители ОО |
| 1.2. | Организация работы по подготовке табеля по выплате компенсации педагогическим работникам, привлекаемым при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | Май-сентябрь 2023 г. | Ведянова Т.С., Борисова Т.Ю. Руководители ППЭ |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, ВПР |  |  |  |
| 2.1. | Назначение ответственных за внесение данных в РИС на уровне ОО и муниципалитета | Сентябрь-ноябрь 2022 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 2.2. | Разработка организационно-технологической схемы проведения ГИА-9, 11 | Апрель-май | Управление образования, руководители ППЭ |
| 2.3. | Приказ об организованном проведении Всероссийских проверочных работ и соблюдении требований объективности в 2023 году в общеобразовательных организациях района | Февраль | Ведянова Т.С. |
| 2.4 | Приказ об организованном проведения ГИА – 9 на территории Николаевского муниципального района | Апрель | Борисова Т.Ю. |
| 2.5. | Приказ об организованном проведения ГИА – 11 на территории Николаевского муниципального района | Апрель | Ведянова Т.С. |
| 2.6. | Приказ о выполнении показателей оценки качества и объективности проведения ГИА-9, ГИА-11, ВПР и иных оценочных процедур в Николаевском муниципальном районе в 2023 году | Февраль | Управление образования |
| 2.7. | Приказ о создании муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения | Ноябрь 2022 | Управление образования Руководители ОО |
| 2.8. | Приказ об утверждении сроков проведения ВПР в ОО на территории Николаевского муниципального района в 2023 году | Февраль-март | Управление образования Руководители ОО |
| 2.9. | Приказ о привлечении независимых наблюдателей за проведением ВПР | Март | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 2.10. | Приказ об утверждении сводного графика выходов независимых наблюдателей | Март | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 2.11. | Приказ об организации проверки (выборочной перепроверки) на муниципальном уровне, контроле достоверности внесения сведений общеобразовательными организациями результатов ВПР в ФИС ОКО | Март | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 3.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, ВПР |  |  |  |
| 3.1. | Участие в работе вебинаров для ответственных за внесение сведений в РИС, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в Николаевском муниципальном районе | Ноябрь 2022 г. –февраль 2023 г. | Управление образования Руководители ОО |
| 3.2 | Участие в работе вебинаров для муниципального и школьных координаторов ВПР | Февраль -май | Управление образования Руководители ОО |
| 3.3. | Участие в работе вебинаров по организации, проведению и оцениванию итогового сочинения (изложения) | Ноябрь, декабрь 2022 г., январь – 2023 г. | МБУ ИМЦ, РМО, руководители ППЭ |
| 3.4. | Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 на региональном (ГИА-9) и федеральном (ГИА-11) порталах | Февраль-май | Управление образования Руководители ОО |
| 3.5. | Участие в тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ | В соответствии с утвержденным графиком | Управление образования, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 4.6 | Участие в вебинарах по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Январь-март, май | МБУ ИМЦ, РМО, руководители ППЭ |
| 3.7. | Обеспечение дистанционной подготовки общественных наблюдателей | Март-май | Управление образования, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 3.8. | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ, подготовленных для учителей на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ предыдущих лет | До 30 апреля 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 3.9 | Участие ППЭ в региональных и федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе в ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи экзаменационных материалов по сети "Интернет", печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения), устного собеседования | До 15 мая 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 3.10. | Проведение консультаций для общественных наблюдателей "Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ" | Март-апрель 2023 | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 3.11. | Обучающий семинар с руководителями ППЭ, техническими специалистами, организаторами в аудитории по вопросу предупреждения рисков нарушения Порядка проведения ГИА в условиях осуществления контроля в формате онлайн-наблюдения | Май 2023 | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 3.12. | Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам их общеобразовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты по ВПР и региональных исследований качества образования, ГИА-9, 11 | В течение 2022-2023 учебного года | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 3.13 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | ежемесячно | Управление образования |
| 4.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийских проверочных работ в Николаевском муниципальном районе в 2023 году | До 30 декабря 2023 г. | Управление образования |
| 4.2. | Формирование РИС на 2023 год: - планируемое количество участников ГИА в 2023 г. - перечень ППЭ и количество аудиторий в ППЭ на 2023 год; - состав работников ППЭ | В соответствии с графиком ФЦТ | Управление образования, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 4.3. | Формирование: - перечня ППЭ и количества аудиторий в ППЭ на 2023 г. - состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2023 г. - списка участников ГИА в 2023 г. | В соответствии с графиком ФЦТ | Управление образования, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 4.4. | Организация внесения данных в РИС ГИА-9 и ГИА-11 | В соответствии с графиком | Управление образования, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 4.5. | Определение мест регистрации для прохождения в 2023 году ГИА, ЕГЭ и порядка ознакомления с результатами экзаменов | Ноябрь-декабрь 2022 г. | Управление образования |
| 4.6. | Определение школ для направления независимых наблюдателей на ВПР | Февраль 2023 | Управление образования |
| 4.7. | Выбор образовательных организаций для осуществления муниципальной перепроверки работ участников ВПР | Март-май 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 4.8. | Организация регистрации на сдачу ГИА-11 и ЕГЭ | Октябрь 2022 г. - 2 февраля 2023 г | Управление образования, руководители ППЭ, руководители ОО |
| 4.9. | Организация регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2022, январь 2023 г., апрель 2023 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 4.10. | Организация регистрации на сдачу итогового собеседования | Январь, февраль, апрель 2023 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 4.11. | Формирование состава ГЭК по Николаевскому муниципальному району для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | Декабрь 2022 | Управление образования |
| 4.13. | Организация регистрации на сдачу ГИА-9 | По графику | руководители ОО |
| 4.14. | Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период | Январь-март | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.15. | Организация участия в апробациях технологий проведения ЕГЭ | По графику | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.16. | Проверка готовности пунктов проведения ГИА-9, ГИА-11 | Февраль, март, май | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.17. | Организация работы по сбору и представлению сведений об участниках с ОВЗ и специализированных условий организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Февраль-сентябрь 2022 | Управление образования, руководители ОО |
| 4.18. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | Февраль-сентябрь 2022 | Управление образования |
| 4.19. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии, обеспечение работы Интернет-связи | Февраль-октябрь | Управление образования |
| 4.20. | Обеспечение паролями доступа на портал "Смотри ЕГЭ" общественных наблюдателей, привлекаемых к онлайн-наблюдению | Март, май | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.21. | Организация подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период | Май-июль | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.22. | Участие в тестировании систем видеонаблюдения в ППЭ | Март, май, август | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.23. | Участие в работе вебинаров по обсуждению готовности к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  | Управление образования, руководители ППЭ, организаторы |
| 4.24. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9, ГИА-11 в основной и дополнительный период | Май-июль, сентябрь | Управление образования, руководители ППЭ |
| 4.25. | Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов 2023 году | Ноябрь-декабрь 2022 | Управление образования |
| 4.26. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. | Январь-май 2023 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 4.27. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Октябрь 2022 – май 2023 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 4.28. | Предварительная приемка ППЭ | Февраль – апрель 2023 г. | Управление образования |
| 4.29. | Приемка ППЭ (в том числе в части обеспечения условий ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов) | Март, май, сентябрь 2023 г. | Управление образования |
| 5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы "горячей линии" по вопросам проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, ВПР в 2023 году | Ежедневно | Управление образования |
| 5.2. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11, ВПР в 2023 году. | 1 раз в месяц | Управление образования |
| 5.3. | Размещение информации об организации проведения ГИА-9, ГИА-11, ВПР в 2023 году на официальных сайтах управления образования, общеобразовательных организаций | В течение года | Управление образования, руководители ОО |
| 5.4. | Подготовка пресс-релизов по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, ВПР в 2023 году | В течение года | Управление образования |
| 5.5. | Информирование под роспись участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей) | Октябрь 2022 г. – май 2023г. | Руководители ОО |
| 5.6. | Участие во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕЭ родителями" | Февраль | Управление образования, руководители ОО |
| 5.7. | Участие во Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | Апрель | Управление образования, руководители ОО |
| 5.8. | Подготовка памяток для участников ГИА-9,11, ВПР, выпускников, обучающихся и их родителей (законных представителей) по ознакомлению с порядком и правилами проведения ГИА-9, 11, ВПР | До 1 февраля 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 5.9. | Предоставление обучающимся и их родителям (законным представителям), участникам ЕГЭ, ОГЭ, ВПР: письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ВПР в 2023 году; информационных плакатов о правилах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ВПР в 2023 году; рекомендаций ПК по подготовке к экзаменам по соответствующим учебным предметам; рекомендаций психологов по вопросам подготовки для участников ГИА-9,11, их родителей (законных представителей | В течение 2022-2023 учебного года | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 5.10. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году | Ноябрь 2022 г.- май 2023 г. | Управление образования, руководители ОО |
| 5.11. | Организация работы муниципальной психолого-педагогической муниципальной службы и школьных психологов по вопросам психологической поддержки обучающихся, участвующих в ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. | В течение года | Управление образования, руководители ОО |
| 5.12. | Проведение родительских собраний и встреч с представителями ученической и родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и соблюдения требований законодательства | По отдельному графику | Управление образования, руководители ОО |
| 6.Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Контроль за полнотой, актуальностью, своевременностью внесения сведений в РИС ГИА-9, ГИА-11 | В соответствии с графиком | Управление образования |
| 6.2. | Контроль за обучением лиц, привлекаемым к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В соответствии с графиком | Управление образования |
| 6.3. | Организация онлайн наблюдения | Март-апрель, май-июнь, сентябрь | Управление образования |
| 6.4. | Осуществление контроля за обучением общественных наблюдателей | Март-июнь, август-сентябрь | Управление образования |
| 6.5. | Расчет показателей оценки качества и объективности проведения ГИА-9, ГИА-11 и иных оценочных процедур в Николаевском муниципальном районе в 2023 году | Июль-ноябрь | Управление образования |
| 6.6. | Контроль за исполнением настоящей Дорожной карты | В течение года | Управление образования |
| 6.7. | Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА-9,11, ВПР в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций | В течение года | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 6.8. | Анализ обращений на телефоны "горячей линии", выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | В течение года | Управление образования |
| 7.Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ в 2023 году |  |  |  |
| 7.1. | Проведение статистического анализа результатов ГИА-9, 11, ВПР | До 15 октября 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ, руководители ОО |
| 7.2. | Направление в общеобразовательные организации статистической информации по результатам ГИА-9,11 в 2023 году для анализа и организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг | До 10 ноября 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 7.3. | Проведение анализа зон риска по итогам ГИА-9,11, ВПР в 2023 г. | Июль-сентябрь 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ, руководители ОО |
| 7.4. | Обсуждение на совещаниях руководителей общеобразовательных организаций, педагогических советах в образовательных организациях следующих вопросов: об итогах ГИА-2023, ВПР-2023; о планах мероприятий ("дорожных картах") по подготовке и проведению ГИА в 2024, ВПР в 2024 г.; о сохранности технического оборудования в ППЭ; о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА и ВПР; о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2024 году; о продолжении работы с образовательными организациями, показавшими необъективные результаты ВПР в 2021, 2022, 2023 годах; о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, ВПР; о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся; об использовании результатов ГИА-9, 11, ВПР в управлении качеством образования | До 01 ноября 2023 г. | Управление образования, МБУ ИМЦ, руководители ОО |
| 7.5. | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных организаций по результатам ГИ-9, 11, ВПР | По отдельному графику | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 7.6. | Консультационное, методическое сопровождение образовательных организаций с необъективными результатами | В течение 2023-2024 учебного года | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 7.7. | Проведение семинаров, РМО по учебным предметам по итогам ГИА-9, 11, ВПР | По отдельному графику | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 8.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и реализация плана мероприятий по поддержке и сопровождению школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА 9, ГИА 11 | До 30.12.2023 | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 8.2. | Проведение семинаров с представлением результатов ГИА и ВПР2023 года по каждому предмету | Сентябрь-ноябрь 2023 г. | МБУ ИМЦ |
| 8.3. | Просмотр вебинаров ФИПИ об изменениях контрольных измерительных материалов ГИА в 2023 г. | Октябрь-ноябрь 2023 г. | МБУ ИМЦ |
| 8.4. | Формирование списка обучающихся "группы риска" и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА9, 11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании | До 01.02.2023г. | Управление образования, МБУ ИМЦ |
| 8.5. | Онлайн-консультации для обучающихся, родителей и педагогов по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам | Март-май 2023 г. | МБУ ИМЦ |
| 8.9 | Выявление и продвижение лучших управленческих и педагогических практик по повышению качества образования | Май – декабрь 2023 | МБУ ИМЦ |